## งบประมาณ 2566
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.2566
ลำดับ | ชื่อ โครงการ | ผลผลิต | ระยะเวลาการดำเนินงาน | กิจกรรม | วัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจัดกิจกรรม | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน
1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | มี.ค.-ก.ย 66 | - สนับสนุนให้อำเภอดำเนินการจัดอบรมสุขภาพ | ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย | 120000 | 101465 | 18915 | ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย
|  |  |  | - ประชุมสรุปผลการตรวจสุขภาพและเตรียมความพร้อม | ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย | 3150 | 3150 | 0 | ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย
ตรวจเอกสารสุขภาพแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธี
|  |  |  | - ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจคัดกรองโรคฯ | ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย | 3150 | 1500 | 1650 | ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย
แก่ผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์
|  |  |  | - จัดซื้อวัสดุ | ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อย | 1320 | 0 | 1320 | ไม่ได้จัดซื้อ เนื่องจากวางแผนจะจัดซื้อ
ซองพลาสติกสำหรับใส่บัตรชั่วคราว
เข้าปฏิบัติงานที่สนามบิน แต่ทางสนามบินสนับสนุนซองให้
2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  | เม.ย. - ก.ย. 67 | - สนับสนุนให้อำเภอดำเนินการจัดอบรมสุขภาพ | 9 พ.ค. 67 | 130780 | 0 | 130780 | โครงการเพิ่งได้รับการอุมัติวันที่ 2 เม.ย. 67
|  |  |  | - จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและที่ไม่ใช่ยา | 1 พ.ค. 67 | 59220 | 0 | 59220 | ทำหนังสือสนับสนุนงบเรียบร้อยแล้ว
3 | โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพจังหวัดนราธิวาสปี 2567 | สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ | ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567 | 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน Service plan สาขาการใช้ยาสมเหตุผลและเชื้อดื้อยา (RDU&AMR) เพื่อใช้ยาสมเหตุผลและลดเชื้อดื้อยา เป็นเงิน 14,950 บาท | เดือนมิถุนายน 2567 | 14950 | 0 | 14950
|  |  |  | 1.2 จัดประชุมชี้แจงนโยบายให้สถานประกอบการด้านยา ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมการรับยาที่ร้านยา ลดความแออัดในโรงพยาบาลและขับเคลื่อนให้จังหวัดนราธิวาสมีการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Narathiwat Province) เป็นเงิน 14,050 บาท | 243667 | 14050 | 11050 | 3000 | ผู้ประกอบการด้านยารับรู้นโยบายด้านยา และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปี 2567
|  |  |  | 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา เป็นเงิน 9,000 บาท | เดือนพฤษภาคม 2567 | 9000 | 0 | 9000
|  |  |  | 1.4 ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านยา ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP) พรบ.ยา ๒๕๑๐ เป็นเงิน 15,000 บาท | เดือนกันยายน 2567 | 15000 | 0 | 15000
|  |  |  | 1.5 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย RDU จังหวัดนราธิวาสและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เป็นเงิน 13,200 บาท | เดือนมิถุนายน 2567 | 13200 | 0 | 13200
|  |  |  | 1.6 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร เป็นเงิน 12,000 บาท | เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป | 12000 | 0 | 12000
|  |  |  | 1.7 ตรวจรับรองโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นเงิน 6,240 บาท | เดือนมิถุนายน 2567 | 6240 | 0 | 6240
|  |  |  | 1.8 จัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นเงิน 113,480 บาท | เดือน กรกฎาคม 2567 | 113480 |  | 113480
|  |  |  | 1.9 จัดประชุมการเก็บตัวอย่างพร้อมหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit) เป็นเงิน 9,360 บาท | 21-23 /2/2567 และกำหนดจัดกิจกรรมรอบที่ 2 วันที่ 25-28 มิถุนายน 2567 | 9360 | 4680 | 4680 | เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 660 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบสารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย
|  |  |  | 1.10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดนราธิวาสสู่เกณฑ์ อย.ควอลิตี้ อวอร์ด เป็นเงิน 14,700 บาท | 243676 | 14700 | 12450 | 2250 | ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับทราบเกณฑ์ อย.ควอลิตี้ อวอร์ด
|  |  |  | 1.11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ผู้ผลิตข้าวเกรียบปลา (นำร่อง) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สู่มาตรฐาน GMP เป็นเงิน 14,700 บาท | วันที่ 6 มิถุนายน 2567 | 14700 | 0 | 14700
|  |  |  | 1.12 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในร้านชำ จำนวน 13 อำเภอเป็นเงิน 7,800 บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2567 | 7800 | 0 | 7800
|  |  |  | 1.13 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นเงิน 22,000 บาท | เดือนกรกฎาคม 2567 | 22000 | 0 | 22000
|  |  |  | 1.14 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง เป็นเงิน 2,400 บาท | เดือนพฤษภาคม 2567 | 2400 | 0 | 2400
|  |  |  | 1.15 จัดซื้อชุดทดสอบอย่างง่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นเงิน 4,000 บาท | 243663 | 4000 | 3959 | 41 | ได้รับชุดทดสอบครบถ้วน จำนวน 7 รายการ
|  |  |  | 1.16 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์ที่สสจ.) เพื่อชี้แจงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชสาธารณสุข เป็นเงิน 5,700 บาท | 243751 | 5700 | 0 | 5700
|  |  |  | 1.17 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยแก่เภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชสาธารณสุข เป็นเงิน 18,520 บาท | 243775 | 18520 | 0 | 18520
|  |  |  | 1.18 จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ เป็นเงิน 5,850 บาท | 243800 | 5850 | 0 | 5850
|  |  |  | 1.19 จัดประชุมชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรม เป็นเงิน 11,700 บาท | 243730 | 11700 | 3900 | 7800 | กำลังจัดเตรียมการประชุม
|  |  |  | 1.20 จัดประชุมชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (ADR) เป็นเงิน 4,550 บาท | 243800 | 4550 | 0 | 4550
|  |  |  | 1.21 ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลชุมชน เป็นเงิน 10,800 บาท | อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2567 | 10800 | 0 | 10800
|  |  |  | 1.22 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นเงิน 6,000 บาท | เดือนมิถุนายน 2567 | 6000 | 0 | 6000
|  |  |  | 1.23 จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน Quick Win เป็นเงิน 20,000 บาท | เดือนมีนาคม 2567 | 20000 | 5460 | 14540 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ
|  |  |  | 1.24 จัดจ้างทำบันทึกแบบตรวจประเมินสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นเงิน 144,000 บาท | เดือนมิถุนายน 2567 | 144000 | 0 | 144000
4 | 1.โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคและระบบบริการสุขภาพ จังหวัดนราธิวาส ปี 2566 | สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ | ธันวาคม 2565 - กันยายน 2566 | 1.1จัดประชุมคณะกรรมการ“กัญชาทางการแพทย์” (Service plan) | ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 | 13000 | 13000 | 0 | จัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง ตามเป้าหมายที่กำหนด
|  |  |  | 1.2จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยระดับอำเภอ (สสอ.) และระดับตำบล (รพ.สต.) เรื่องกัญชาทางการแพทย์ | วันที่ 24 และ 25 พฤษภาคม 2566 | 23400 | 23400 | 0 | ผู้รับผิดชอบงานรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านกัญชาทางการแพทย์
|  |  |  | 1.3จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านกัญชาทางการแพทย์และเพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วย Palliative care ในชุมชน | วันที่ 27 และ 28 มกราคม 2566 | 16900 | 16900 | 0 | อสม.ได้รับความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ และแนวทางการใช้จามเกณฑ์
|  |  |  | 1.4ประชุมติดตามการดำเนินงาน RDU Community | 243389 | 9100 | 9100 | 0 | ผู้รับผิดชอบงานได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2566
|  |  |  | 1.5จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 243322 | 30000 | 30000 | 0 | จัดทำโปสเตอร์ จำนวน 2,400 แผ่น
|  |  |  | 1.6จัดประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขาการใช้ยาสมเหตุผล (RDU) | 26/6/2566 | 7800 | 7800 | 0 | ผู้เข้าประชุมรับทราบแนวทางและดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
|  |  |  | 1.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร้านขายยาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานการลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยรับยาที่ร้านยา ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) | 243306 | 36400 | 32400 | 4000 | ผู้รับอนุญาตขายยาได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2566
|  |  |  | 1.8ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา | ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 | 38000 | 0 | 38000 | ร้านขายยาได้มาตรฐานตามเกณฑ์
|  |  |  | 1.9ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านอาหาร | ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 | 15000 | 0 | 15000 | สถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐานตามเกณฑ์
|  |  |  | 1.10ตรวจรับรองโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย | 6 ถึง 27 มิถุนายน 2566 | 6240 | 0 | 6240 | โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยได้รับการประเมินตามเกณฑ์
|  |  |  | 1.11การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ | ไม่ได้ดำเนินการ | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.12จัดประชุมการเก็บตัวอย่างพร้อมหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร | ครั้งที่ 1 วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 | 9360 | 9360 | 0 | ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบ
|  |  |  | 1.13จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งบริโภค จังหวัดนราธิวาส | 243305 | 64650 | 52492 | 12158 | ผู้ประกอบการน้ำ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
|  |  |  | 1.14จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 แก่ผู้ประกอบการผลิตอาหารจังหวัดนราธิวาส | 243685 | 41900 | 33950 | 7950 | ประกอบการผลิตอาหาร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
|  |  |  | 1.15ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าและร้านชำเพื่อตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลักลอบนำเข้าที่ไม่ปลอดภัย | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 | 4800 | 4800 | 0 | ร้านค้าและร้านชำ ได้รับการตรวจสอบ พร้อมรับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านผลิตภัณฑ์สุข
|  |  |  | 1.16ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง | วันที่ 20,22 กุมภาพันธ์ 2566 และ วันที่ 2,20,23 มีนาคม 2566 | 2400 | 2400 | 0 | ร้านค้าและร้านชำ ได้รับการตรวจสอบ พร้อมรับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านเครื่องสำอาง
|  |  |  | 1.17จัดจ้างทำเกียรติบัตร สำหรับคณะกรรมการประสานงานระดับอำเภอและผู้รับผิดชอบงานที่ดำเนินการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนระดับดีเยี่ยม (กิจกรรม Nara Runcit Suci ร้านชำนราปลอดภัย) | ไม่ได้ดำเนินการ | 15600 | 0 | 15600
|  |  |  | 1.18ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรายงาน FDA Center และพัฒนาโรงเรียนอย.น้อยดีเยี่ยมสู่อย.น้อยพลัส | 243291 | 49100 | 38220 | 10880 | โรงเรียน อย.น้อย ตามเป้าหมายดำเนินกิจกรรม อย.ประจำปี 2566
|  |  |  | 1.19จัดประชุมชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ | 243307 | 11700 | 11700 | 0 | การดำเนินงานเภสัชกรรมและเภสัชสาธารณสุข ดำเนินการตามแนวทาง ประจำปี 2566
|  |  |  | 1.20จัดประชุมชี้แจงนโยบายและถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ | ครั้งที่ 1 11 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 กรกฏาคม 2566 | 11700 | 11700 | 0 | ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2566
|  |  |  | 1.21จัดประชุมชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรรม | ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 12 พฤษภาคม 2566 | 11700 | 7800 | 3900 | ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2566
|  |  |  | 1.22ตรวจประเมินร้านชำ RDU Community ร้านชำสีขาว นำร่อง ร้านชำ RDU ต้นแบบ | 243497 | 10510 | 10472 | 38 | ร้านชำได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
|  |  |  | 1.23ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ | เมษายน 2566 - กันยายน 2566 | 168000 | 72000 | 96000
|  |  |  | 1.24ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายตาไวนราธิวาสในการรายงานและติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย (เป้าหมายคือ จนท.ผู้รับผิดชอบงานคบส.รพ.สต.ทุกแห่งและเภสัชปฐมภูมิทุกอำเภอ) ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 243328 | 0 | 0 | 0 | เครือข่ายตาไวจังหวัดนราธิวาส ได้เรียนการใช้งานระบบการแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่อันตราย